## Task_Table
ID | Active | Task Mode | Name | Duration | Start | Finish | Predecessors | Outline Level | Notes
1 | Yes | Auto Scheduled | Ứng dụng Luyện TOEIC cơ bản | 42 days | September 1, 2025 8:00 AM | October 28, 2025 5:00 PM |  | 1
2 | Yes | Auto Scheduled | Xác định yêu cầu | 7 days | September 1, 2025 8:00 AM | September 9, 2025 5:00 PM |  | 2
3 | Yes | Auto Scheduled | Tìm các đề TOEIC | 3 days | September 1, 2025 8:00 AM | September 3, 2025 5:00 PM |  | 3
4 | Yes | Auto Scheduled | Lên danh sách từ vựng | 4 days | September 4, 2025 8:00 AM | September 9, 2025 5:00 PM | 3 | 3
5 | Yes | Manually Scheduled | Thiết kế giao diện | 10 days | September 10, 2025 8:00 AM | September 23, 2025 5:00 PM |  | 2
6 | Yes | Auto Scheduled | Màn hình chính | 3 days | September 10, 2025 8:00 AM | September 12, 2025 5:00 PM | 4 | 3
7 | Yes | Auto Scheduled | Màn hình học từ vựng | 4 days | September 15, 2025 8:00 AM | September 18, 2025 5:00 PM | 6 | 3
8 | Yes | Auto Scheduled | Màn hình thi thử | 3 days | September 15, 2025 8:00 AM | September 17, 2025 5:00 PM | 6 | 3
9 | Yes | Auto Scheduled | Lập trình ứng dụng | 24 days | September 18, 2025 8:00 AM | October 21, 2025 5:00 PM |  | 2
10 | Yes | Auto Scheduled | Chức năng ôn từ vựng | 9 days | September 19, 2025 8:00 AM | October 1, 2025 5:00 PM | 7 | 3
11 | Yes | Auto Scheduled | Chức năng thi thử TOEIC | 14 days | September 18, 2025 8:00 AM | October 7, 2025 5:00 PM | 8 | 3
12 | Yes | Auto Scheduled | Chức năng kết quả và thống kê | 10 days | October 8, 2025 8:00 AM | October 21, 2025 5:00 PM | 11 | 3
13 | Yes | Auto Scheduled | Chạy thử và kiểm thử | 17 days | October 2, 2025 8:00 AM | October 24, 2025 5:00 PM |  | 2
14 | Yes | Auto Scheduled | Test từ vựng | 3 days | October 2, 2025 8:00 AM | October 6, 2025 5:00 PM | 10 | 3
15 | Yes | Auto Scheduled | Test thi thử TOEIC | 4 days | October 8, 2025 8:00 AM | October 13, 2025 5:00 PM | 11 | 3
16 | Yes | Auto Scheduled | Test giao diện và kết quả | 3 days | October 22, 2025 8:00 AM | October 24, 2025 5:00 PM | 12 | 3
17 | Yes | Auto Scheduled | Hoàn thiện và nộp | 2 days | October 27, 2025 8:00 AM | October 28, 2025 5:00 PM | 14,15,16 | 2

## Resource_Table
ID | Name | Initials | Type | Material Label | Group | Email Address | User Logon Account | Max Units | Standard Rate | Cost Per Use | Notes
1 | Khương | K | Work |  |  |  |  | 100% | $0.00/h | 0
2 | Mai | M | Work |  |  |  |  | 100% | $0.00/h | 0
3 | My | M | Work |  |  |  |  | 100% | $0.00/h | 0
4 | Hạnh | H | Work |  |  |  |  | 100% | $0.00/h | 0

## Assignment_Table
Task Name | Resource Name | % Work Complete | Work | Units
Tìm các đề TOEIC | Khương | 0 | 24h | 100%
Lên danh sách từ vựng | Mai | 0 | 32h | 100%
Màn hình chính | Mai | 0 | 24h | 100%
Màn hình học từ vựng | My | 0 | 32h | 100%
Màn hình thi thử | Mai | 0 | 24h | 100%
Chức năng ôn từ vựng | My | 0 | 72h | 100%
Chức năng thi thử TOEIC | Khương | 0 | 112h | 100%
Chức năng kết quả và thống kê | Hạnh | 0 | 80h | 100%
Test từ vựng | Khương | 0 | 24h | 100%
Test thi thử TOEIC | Hạnh | 0 | 32h | 100%
Test giao diện và kết quả | Mai | 0 | 24h | 100%
Hoàn thiện và nộp | My | 0 | 16h | 100%
Hoàn thiện và nộp | Hạnh | 0 | 16h | 100%
Hoàn thiện và nộp | Khương | 0 | 16h | 100%
Hoàn thiện và nộp | Mai | 0 | 16h | 100%